Сводный

годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Майкопский район» в 2021 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Майкопский район» (далее - муниципальные программы) подготовлен в соответствии порядком проведения мониторинга реализации муниципальных программ, контролем реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Майкопский район» № 10-н от 11.02.2019 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Майкопский район».

В 2021 году в муниципальном образовании «Майкопский район» (далее – Майкопский район) реализовывалось 11 муниципальных программ в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования «Майкопский район» от 16 августа 2017 года № 197-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Майкопский район».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ подготовлена в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Майкопский район» № 10-н от 11.02.2019 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Майкопский район».

Для реализации муниципальных программ в 2021 году было предусмотрено 1618,1 млн. рублей из всех источников финансирования. Фактическое финансирование составило 1381,5 млн. рублей, или 85,4% от планового значения.

Из муниципального бюджета на реализацию муниципальных программ направлено 372 млн. рублей, фактическое финансирование составило 327,6 млрд. рублей, или 88% от планового объема.

Из республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию муниципальных программ Республики Адыгея направлено 588,3 млн. рублей, фактическое финансирование составило 580,7 млн. рублей, или 98,7% от планового объема.

Фактическое финансирование из федерального бюджета составило 432 млн. рублей, или 82,3% от запланированного объема средств. Средства поступили по четырем муниципальным программам – «Развитие образования», «Развитие культуры и искусства», «Развитие физической культуры и спорта», «Комплексное развитие сельских территорий МО «Майкопский район».

Фактический объем средств, поступивших из внебюджетных источников, составил 41,3 млн. рублей.

88,6% от общего объема финансирования муниципальных программ из муниципального бюджета направлено на реализацию двух муниципальных программ: 71% – «Развитие образования», 17,5% - «Развитие культуры и искусства».

По результатам оценки эффективности, проведенной ответственными исполнителями муниципальных программ, девять муниципальных программ признаны высокоэффективными, эффективность двух муниципальных программы признана удовлетворительной. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2021 году не реализовывалась.

Основными критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являются: степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов); степень реализации основных мероприятий; степень соответствия запланированному уровню расходов; эффективность использования финансовых ресурсов.

Сводный годовой доклад содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ (приложение 1);

- сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальных программ (приложение 1);

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ (приложение 2);

- сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Майкопский район», связанных с реализацией муниципальных программ (приложение 3).

- результаты оценки эффективности муниципальных программ (приложение 4).

Приложение № 1

**Основные результаты реализации муниципальных программ.**

**1. Муниципальная программа «Развитие образования».**

Цель муниципальной программы - развитие доступной и качественной системы образования.

Муниципальная программа включает пять подпрограмм:

- Развитие дошкольного образования,

- Развитие общего образования,

- Развитие дополнительного образования,

- Развитие молодежного движения,

- Развитие кадрового потенциала.

Плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 году составил 840738,96 тыс. рублей. Фактический объем финансового обеспечения–817633,5 тыс. рублей, в том числе 232676,6тыс. рублей из муниципального бюджета, 77391,1 тыс. рублей из федерального бюджета и 494847,7 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики Адыгея, из внебюджетных источников –12718,2 тыс. рублей.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 90%. Степень реализации основных мероприятий составила 90%.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

Задача подпрограммы:

- повышение доступности и качества дошкольного образования.

Объем финансирования подпрограммы составил 243638,3 тыс. рублей, что составляет 29,8% от общего объема финансирования муниципальной программы. Из муниципального бюджета выделено 81036,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Адыгея – 149883,5 тыс. рублей, из внебюджетных источников –12718,2 тыс. рублей.

В 2021 году услуги дошкольного образования оказывали 17 дошкольных образовательных учреждений, из них 2 учреждения комбинированного вида, а также 6 филиалов.

По состоянию на 31.12.2021 очередь в муниципальные дошкольные образовательные учреждения МО «Майкопский район» составила 572 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. Актуальный спрос для детей от 3 до 7 лет на предоставление места в детском саду на 31.12.2021 отсутствовал.

В отчетном году созданы 57 дополнительных мест: 8 в МБДОУ №2 и 49 в МБДОУ №3. В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» социально-психологическими службами в 17 дошкольных организациях осуществлялось консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей, проблемам межличностных отношений.

В районе определены базовые дошкольные учреждения, ответственные за организацию работы по оказанию ранней помощи и работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами: МБДОУ № 2 в п. Тульском, МБДОУ № 18 в п. Табачном, МБДОУ № 37 в ст. Кужорской, МБДОУ № 44 в п. Каменномостском.

Подпрограмма «Развитие общего образования».

Задача подпрограммы:

- создание современной и безопасной образовательной среды.

Объем финансирования подпрограммы составил 524905,98 тыс. рублей, что составляет 64,2% от общего объема финансирования муниципальной программы. Из муниципального бюджета выделено 117833,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Адыгея – 329681,8 тыс. рублей, из федерального бюджета – 77391,1 тыс. рублей.

В Майкопском районе функционирует 11 общеобразовательных учреждений (образовательные центры).

В 2020-2021учебном году в школах обучалось 6 739 учащихся, из них99 человек - на «5», что составляет 11 % от общего количества учащихся 3-11классов. По итогам 2020-2021 учебного года показатель качества образования в целом по району составил 53 %, процент успеваемости равен100%.

В отчетном учебном году в школах района по адаптированным программам обучались 236 человек: 166 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и 70 детей с инвалидностью, из них 37человек учились на дому.

Пять общеобразовательных учреждений (образовательные центры№1,2,3,6,7) работали как базовые по сопровождению обучающихся с ОВЗ.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» осуществлен ремонт 6 спортивных залов в общеобразовательных учреждениях: МБОУ ОЦ № 1 в пос. Тульском (3 спортивных зала), МБОУ ОЦ № 5 учебный корпус № 2 в с. Хамышки; МБОУ ОЦ № 6 учебный корпус № 2 в х. Пролетарском; МБОУ ОЦ № 8 учебный корпус № 2 в х. Шунтук.

Проведен капитальный ремонт Учебного корпуса №3 МБОУ «Образовательный центр №3 Майкопского района» (ст. Новосвободная) и учебного корпуса №2 МБОУ «Образовательный центр №5 Майкопского района» (с. Хамышки).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 26689,1 руб., план выполнен на 100,1%; средняя заработная плата педагогических работников учреждений, реализующих программы общего образования – 34247,9 руб., план выполнен на 100,6%; средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 33398 руб., план выполнен на 100%.

Количество выпускников девятых классов в 2020-2021 учебном году составило 651 человек.

В 2021 году в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) приняли участие 644 обучающихся из 11 общеобразовательных организаций, все получили аттестаты об основном общем образовании, 23 из которых «С отличием». В форме ЕГЭ сдавали экзамены 258 обучающихся 11 классов. 37 человек по итогам учебного года получили медаль «За успехи в учении».

В целях стимулирования высокого качества учебной, спортивной, творческой и социально значимой позитивной деятельности обучающихся образовательных организаций Майкопского района, поддержки участия в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсных мероприятиях утверждено Положение о муниципальных премиях одаренным детям и талантливой молодежи, обучающимся в образовательных организациях МО «Майкопский район».

Основным показателем для стимулирования является участие обучающихся района во Всероссийской олимпиаде школьников по 20 предметам. Олимпиада является конкурсным мероприятием, по итогам которого присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в Майкопском районе.

Второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады прошел с ноября по декабрь 2021 года. Общее количество призовых мест – 216 (победителями стали 65 обучающихся, призёрами – 151). В III (региональном) этапе всероссийской олимпиады школьников 2021 года участвовали 119 учащихся 9-11 классов МБОУ ОЦ № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 Майкопского района. Общее количество призовых мест – 27 (2 победителя, 25 призёров).

В 2020-2021 учебном году учащиеся Майкопского района активно участвовали в перечневых олимпиадах: Московская олимпиада школьников, Олимпиада школьников «Ломоносов», Международный научно-технический системно-инженерный конкурс «HTCИ-SkAPT» и другие.

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» внедрение целевой модели цифровой образовательной среды началось в МБОУ «Образовательный центр №3 Майкопского района» (в 2020 году – в семи организациях МБОУ ОЦ № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10).

В рамках проекта образовательные организации получили обновленное оборудование в виде полных комплектов цифрового многофункционального оборудования, позволяющее обеспечить доступ обучающихся, педагогов и сотрудников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов в образовательных организациях.

Кроме того увеличена скорость доступа в сеть «Интернет» в общеобразовательных организациях. По итогам 2021 года 11 образовательных центров района обеспечены высокоскоростным интернетом (2020 год – 3). Обучающимся 5-11 классов предоставляется возможность освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 16 дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе двух образовательных организаций МБОУ Образовательные центры №3 и №4 Майкопского района» открылись и функционируют Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в 2020 году – на базе трех образовательных организаций МБОУ ОЦ № 1, ОЦ № 2, ОЦ № 11).

В данные образовательные организации поставлено новое оборудование: компьютеры, 3D-принтеры, квадрокоптеры, многофункциональные инструменты, шлем виртуальной реальности и др.

Центры «Точка роста» позволяют обеспечить 100% охват контингента обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих основные общеобразовательные программы по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 70% охват контингента обучающихся общеобразовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время.

В центрах «Точка роста» осуществляется единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями Технология, Информатика, ОБЖ. Изменилась содержательная сторона предметной области «Технология», в которую введены новые образовательные компетенции: 3Dмоделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства, при сохранении объема технологических дисциплин.

Данные предметные области реализуются на уровнях начального, среднего иобщего образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий дополнительного образования. В процессе реализации инновационных проектов (программ) используется материально-техническая база образовательных организаций (оборудование цента «Точка роста», спортивный зал, инвентарь для проведения уроков ОБЖ). Программы реализуют 18 педагогических работников. Инфраструктура центра «Точки роста» используется всеми педагогическими работниками. Для достижения наиболее высоких показателей при реализации мероприятий в рамках функционирования площадки «Развитие навыков проектной деятельности посредством потенциала центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» во внеурочной деятельности» 9 педагогических работников, в 2020-2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации по данному направлению.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».

Задача подпрограммы:

- создание устойчивой системы дополнительного образования.

Объем финансирования подпрограммы составил 41733,2 тыс. рублей, что составляет 5,1% от общего объема финансирования муниципальной программы. Из муниципального бюджета выделено 33517,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Адыгея – 8215,8 тыс. рублей.

Все образовательные центры принимают участие в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В рамках его реализации на базе образовательных центров создаются новые места дополнительного образования детей. Учреждения дополнительного образования детей реализуют 150 программ дополнительного образования по шести направлениям: естественнонаучное, техническое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, художественное.

Общее количество детей, занимающихся в кружках, составило 7 200, это практически 100% охват детей, посещающих школу.

В шести образовательных центрах района начато обучение по 20-ти новым программам дополнительного образования по шести направлениям с использованием нового оборудования. МБОУ «Образовательный центр №11 Майкопского района» получена лицензия на профильное профессиональное обучение школьников.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» созданные места оснащены новыми средствами обучения, а помещения для проведения занятий приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организациям дополнительного образования. За счет выделенных субсидий приобретено учебное оборудование, в том числе технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной направленностей.

Для организации досуга детей в каникулярный период, разработан план мероприятий, краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы в очно-дистанционном формате. Работа направлена на формирование организационно-деятельностных качеств учащихся: способности осознания целей проектной и учебно-исследовательской деятельности, а также креативных (творческих) качеств. Образовательная программа ограниченна сроком реализации на период школьных каникул. Обучение по программе включает блок самостоятельной работы и дистанционных консультаций. По программам в летний период охвачено 5 728 детей, что составляет 56%.

Подпрограмма «Развитие молодежного движения».

Задача подпрограммы:

- развитие молодежных общественных объединений, развитие талантов и способностей у детей и молодежи.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществлялось за счет средств муниципального бюджета и составило 289,5 тыс. руб.

Проведено более 25 крупных мероприятий с участием молодежи поселений района (3 750 участников).

На базе образовательных организаций действует 18 юнармейских отрядов Всероссийского военно-патриотического общественного детского движения «ЮНАРМИЯ», 2 военно-патриотических клуба.

17 февраля состоялся третий военно-патриотический слет юнармейцев Майкопского района «Февральский ветер», основная цель которого развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи, способствующей физическому развитию, подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, формированию чувства патриотизма, активной гражданской позиции, через включение в деятельность Юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов. В слете приняли участие 15 юнармейских отрядов.

В ноябре 2021 года состоялся муниципальный конкурс «Лучший юнармейский отряд 2021 года», который направлен на повышение престижа деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (далее - ВВПОД «Юнармия») на территории Майкопского района, выявление уровня сформированности компетенций, необходимых для членов ВВПОД «Юнармия», определение лучшего юнармейского отряда района. В данном мероприятии приняли участие 11 команд (около 110 человек).

4 и 5 мая проведена районная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Основная цель игры - воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Отечеству, активизация работы по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи, расширение сети молодежных объединений патриотической направленности; формирование морально-волевых качеств и практических навыков, необходимых будущим защитникам Отечества; психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков и способности действовать в экстремальных ситуациях. В игре «Зарница» приняли участие 11 команд (около 150 человек).

Районное соревнование «Мы за жизнь!» для детей с девиантным поведением» из-за введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции проведено в виде онлайн-акции (приняли участие 787 обучающихся образовательных организаций МО «Майкопский район», состоящих на различных видах профилактического учета). Муниципальный конкурс «Класс без вредных привычек» прошел в заочной форме. Цель мероприятия - противодействие распространению наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой и молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни. В данном мероприятии приняли участие 14 классов (около 350 человек).

В соответствии с комплексным планом по совершенствованию воспитательной работы проведены следующие совместные мероприятия патриотической направленности: Всероссийские акции «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб», «Я – гражданин России», «Пост №1», «Уроки мужества»; месячник патриотической работы; Всероссийский конкурс «Армейский чемоданчик»; смотры-конкурсы юнармейских отрядов; учебно-полевые сборы; конкурс «Слава русскому солдату»; героические поверки, классные часы, беседы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, в том числе с использованием потенциала школьных музеев, комнат боевой Славы и библиотек.

Количество обучающихся образовательных организаций, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью по итогам года составило 7279 человек. В целях увеличения числа детей и молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность в единой информационной системе Dobro.ru зарегистрированы все общеобразовательные организации, администрация МО «Майкопский район», администрации сельских поселений. В общеобразовательных организациях на постоянной основе организована регистрация волонтеров школьных отрядов и мероприятий, привлечение волонтеров через единую информационную систему Dobro.ru

В мае 2021 года организована Всероссийская акции «Георгиевская ленточка». В рамках данной акции были проведены следующие мероприятия: «Телефонные поздравления ветерану», «Бессмертный полк онлайн», «Челлендж «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Окна Победы», «Письмо Победы», «Сад Победы», «Поем двором», «Радость Победы». При проведения данных мероприятий задействованы около 500 волонтёров образовательных волонтерских отрядов.

Волонтерские отряды образовательных организаций привлечены к работе антинаркотической направленности. В мае 2021 года во всех образовательных организациях волонтеры провели классные часы, акции, беседы по профилактике наркомании, табакокурения и употребления психоактивных веществ. 25-29 октября 2021 года состоялся муниципальный дистанционный конкурс «Время молодых. Мы можем все!», целью которого является формирование механизмов вовлечения подростков в социальную деятельность, создание условий для максимально гибкого включения подростков в новые виды социальной практики. В мероприятии приняли участие 22 команды (170 человек).

Районный форум «Доброволец» организован 10 июля 2021 года. Основная цель мероприятия: развитие волонтерского движения на территории МО «Майкопский район», сохранение, приумножение традиций и сплочение движения добровольцев; популяризация идей, ценностей и практик добровольчества; популяризация волонтерского движения в районе как эффективной формы организации молодёжи; создание условий для обмена опытом между волонтерскими организациями. В форуме приняли участие около 100 человек – члены волонтерских отрядов образовательных организаций Майкопского района, администраций муниципальных образований сельских поселений, молодежных организаций и объединений поселений.

В течение всего года на базе МБОУ ДО «ЦДЮТ» проходили семинары для специалистов, курирующих волонтерскую деятельность в общеобразовательных организациях. Проведена рекламная кампания, популяризирующая добровольческое (волонтерское) движение в Майкопском районе. На постоянной основе осуществляются публикации в газете «Маяк» о волонтерской деятельности в Майкопском районе, также размещались публикации в социальных сетях, сайтах образовательных организаций, администрации МО «Майкопский район». В рамках практики социальной рекламы «Добрая Адыгея» в общеобразовательных организациях ведется популяризация добровольческой деятельности через личные примеры лучших волонтеров.

В целях увеличения числа детей и молодежи, вовлеченных в творческую деятельность, здоровый образ жизни проведены мероприятия: районная акция «Здравствуй, лето!», посвященная Международному Дню защиты детей, для детей в социально опасном положении; дни здоровья; районное семейно-спортивное мероприятие «Всей семьей на выходной».

Принято участие в молодёжном проектном форуме Южного федерального округа «Селиас2021», в Межрегиональном слете талантливой молодежи. Основные цели данного мероприятия: создание условий для развития талантливой и социально-активной молодежи; трансляция лучших практик молодежной политики в работе с молодежью.

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала».

Задача подпрограммы:

- поддержка и повышение уровня профессиональных компетенций педагогов.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея и составило 7066,5 тыс. руб.

В отчетном году в школах района работали 645 педагогических работников, из них - 160 учителей (25%) имеют высшую квалификационную категорию, 190 (30%) - первую квалификационную категорию. Число молодых учителей в возрасте до 35 лет, либо имеющих стаж до 3-х лет, составило 160 человек (25%), 51 молодой педагог имеет наставника.

В отчетном учебном году 237 (38% от общего числа) учителей прошли курсы повышения квалификации, в том числе и дистанционно в связи с введенными ограничениями из-за распространения COVID-19.

В Адыгейском Республиканском институте повышения квалификации педагогов повысили квалификацию 156 педагогов, 81 человек - в других коммерческих организациях. Тринадцать педагогов прошли профессиональную переподготовку, что составило 2% от общего количества педагогических работников.

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» в комплексной диагностике профессиональных дефицитов учителей общеобразовательных организаций в 2020-2021 году приняли участие 43 учителя русского языка, математики, химии, физики и биологии. Из них прошли повышение квалификации по персонифицированной модели 26 педагогов.

Для организации методического сопровождения учреждений системы образования и совершенствования муниципальной системы повышения уровня профессиональных компетенций педагогов и руководителей образовательных организаций в Майкопском районе функционирует Районный информационно-методический центр, созданный на базе МБОУ «Образовательный центр №1 Майкопского района».

Организована работа опорных образовательных организаций, которые являются муниципальными методическими площадками по реализации наиболее важных направлений развития образования в муниципалитете: «Социализация личности в условиях информационно-коммуникационных и компьютерных технологий образовательной организации»; «Преемственность детского сада и школы в рамках целостной системы образования»; «Патриотическое воспитание детей и молодежи «Школа Юнармейца» и другие.

Три образовательных центра утверждены в качестве Республиканских инновационных площадок: МБОУ «ОЦ №2 Майкопского района» - Развитие навыков проектной деятельности посредством потенциала центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» во внеурочной деятельности; МБОУ «ОЦ №2 Майкопского района» - Создание условий по формированию гражданственности и патриотизма обучающихся через участие в деятельности «Школа Юнармейца»; МБОУ «ОЦ №10 Майкопского района» - Профессиональная ориентация обучающихся к службе в рядах МЧС (на примеры кадетского класса).

Продолжает работу Клуб творческих учителей «Ядро», который объединил педагогов – участников профессиональных конкурсов разных уровней. Члены Клуба приняли активное участие в ежегодной Благотворительной акции для детей с ОВЗ «Клуб «Учитель года» детям».

С 2018 года в районе работает «Ассоциация молодых учителей», которую курирует клуб творческих учителей «Ядро». Молодые специалисты привлекаются к участию в школьных, муниципальных и республиканских мероприятиях.

В 2020-2021 учебном году работники сферы образования Майкопского района продемонстрировали высокие результаты участия во всероссийских конкурсах.

**2. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства».**

Цель муниципальной программы -развитие сети культурно-досуговых учреждений в сфере культуры, сохраняющей и приумножающей богатое культурное наследие.

Муниципальная программа включает четыре подпрограммы:

- Обеспечение жителей услугами по организации досуга и условиями организаций культуры,

- Поддержка и совершенствование музейной деятельности,

- Организация библиотечного обслуживания населения,

- Обеспечение функционирования учреждений культуры.

Плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы составил 64909,7 тыс. рублей. Фактический объем финансового обеспечения – 64512,2 тыс. рублей, в том числе 57342,9 тыс. рублей из муниципального бюджета, 6448,98 тыс. рублей из федерального бюджета и 720,3 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики Адыгея, что составляет 99,4% от планового объема финансирования.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 94%. Степень реализации основных мероприятий составила 96%.

Подпрограмма «Обеспечение жителей услугами по организации досуга и условиями организаций культуры».

Задача подпрограммы:

- создание условий для функционирования досуговых учреждений.

Объем финансирования подпрограммы составил 37188,4 тыс. рублей, что составляет 57,6% от общего объема финансирования муниципальной программы. Из муниципального бюджета выделено 30775,2 тыс. рублей, из федерального бюджета – 6119,9 тыс. рублей,из республиканского бюджета Республики Адыгея – 293,3 тыс. рублей.

Сеть муниципальных досуговых учреждений культуры МО «Майкопский район» включает в себя МБУ «Межпоселенческий Центр народной культуры Майкопского района» (МЦНК), структурными подразделениями которого являются 23 сельских Дома культуры и Многофункциональный комплекс по оказанию образовательных, культурных и спортивных услуг с. Новопрохладного.

МБУ «МЦНК Майкопского района», включая все структурные подразделения, в 2021 году участвовал в организации и проведении 10 мероприятий районного уровня, регионального и межрегионального значения. В подготовке и проведении мероприятий было задействовано большинство учреждений культуры района. Работники культуры обменивались опытом, творческие коллективы выезжали в сельские поселения с концертами. Количество проведённых мероприятий в 2021 году составило 4621, число посещений – 320279, из них онлайн мероприятий — 2758, просмотров – 196250. Более половины мероприятий проведено для детей и молодежи.

В отчетном году проведены информационные акции, онлайн мастер-классы по работе с 3D принтером, беседы с использованием компьютерных технологий, где специалисты рассказывали о новейшем оборудовании из светового, звукового оборудования и видеопроекторов, работа которых дает в комплексе самые разнообразные проекции – декорации, а также об аудиовизуальных гидах в музейных и библиотечных структурах, которые уже используются в работе современных Домов культуры. Данными мероприятиями были охвачены все возрастные категории населения.

Работниками культуры велась работа в социальных сетях, выкладывалась информация на страницах администрации МО «Майкопский район», 31 учреждений культуры района. Культработники занимались самообразованием в сфере использования цифровых ресурсов и каналов для достижения коммуникативных целей.

Майкопский район участвует в реализации федерального проекта «Социальная активность». В рамках проекта проведены мероприятия по вовлечению молодежи района в сферу творчества, тематические события, направленные на формирование и развитие способностей молодых людей, их личностных компетенций для самореализации и профессионального развития. Продолжается участие молодого поколения в Республиканском проекте «Азбука событий от А до Я». В 2021 году шесть волонтеров культуры были участниками I республиканского фестиваля-конкурса волонтерского движения, получив диплом III степени.

Учреждения культуры Майкопского района кроме уставной осуществляют приносящую доход деятельность. Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в 2021 году составили 1 220,2 тыс. рублей. Данная сумма включает поступления денежных средств из внебюджетных источников (предоставление услуг сторонним организациям). Полученные внебюджетные средства направлены на укрепление материально-технической базы МЦНК и сельских Домов культуры.

Число клубных формирований в 2021 году в районе составило 211 с количеством участников – 3 138 человек. Из них детских клубных формирований – 120 с количеством участников – 1 772 человек; молодёжных клубных формирований– 35, с количеством участников – 633 человека. Количество коллективов со званием «народный» - 15, «образцовый» - 3.

Число кружков художественной самодеятельности – 131 с количеством участников – 1 727 человек. Из них детских – 96 с количеством участников - 1 346 человек; молодёжных – 9 с количеством участников – 115 человек.

Деятельность любительских объединений осуществлялась по следующим направлениям: общественно-политическое(военно-патриотическое воспитание, толерантность); естественнонаучное (садоводство, цветоводство); художественное (любители музыки, литературы); физкультурно-оздоровительное (бокс, футбол, теннис, шашки и пр.). В учреждениях культуры работали клубы молодёжи, семейного отдыха, домоводства. Любительские объединения проводили учебные занятия, репетиции, тренировки, обсуждения своей деятельности; организовывали творческие отчёты, походы, выставки, тематические вечера, устные журналы, вечера вопросов и ответов, викторины. Ввиду пандемии были использованы инновационные формы работы (онлайн-репетиции народных коллективов, кружков, занятия в любительских объединениях на платформах Zoom и Skype, онлайн-лекции, творческие встречи в режиме конференций, работа с архивным материалом, видео-уроки игры на музыкальных инструментах, уроки рисования, челленджи, участие в онлайн-фестивалях и конкурсах). Участие во всероссийских, международных, региональных мероприятиях.

В 2021 году творческие коллективы района успешно участвовали в следующих социально-значимых культурных мероприятиях: Межрегиональный фестиваль казачьей культуры (в онлайн режиме); Международный конкурс-фестиваль «Яхта «Победа» в г. Сочи; городской фестиваль-конкурс хореографии «Ступени мастерства» (г. Майкоп); Фестиваль художественного творчества «Звезды народного искусства» в г. Москве (онлайн); Международный многожанровый фестиваль-конкурс дарований и талантов «Юрмальские звезды» в г. Юрмале (онлайн) и других. В Майкопском районе в списке мастеров традиционных промыслов и ремесел насчитывается 60 человек, из них 8 художников-любителей, 2 фотохудожника и 50 мастеров ДПИ, которые занимаются различными видами творчества: лепка из глины, бисероплетение, вязание, вышивка, сувениры из природных материалов, резьба по дереву, аппликация, квиллинг, художественная ковка, шитье, плетение из лозы, изготовление мягкой игрушки, работы в жанрах изобразительного искусства. Ярмарки и выставки работ мастеров района часто сопровождают культурно-досуговые мероприятия сельских Домов культуры.

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», согласно плану мероприятий («дорожной карте») МО «Майкопский район» фактически достигнутое значение показателя средней заработной платы у работников учреждений культуры в 2021 году составило 29 558,1 руб., 100,1% к плановому значению.

Подпрограмма «Поддержка и совершенствование музейной деятельности».

Задача подпрограммы:

- создание условий для функционирования музея.

Объем финансирования подпрограммы составил 1315,3 тыс. рублей, что составляет 2% от общего объема финансирования муниципальной программы. В том числе из муниципального бюджета – 1261,6 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Адыгея – 53,7 тыс. рублей.

В Майкопском районе действует муниципальный музей МБУ «Краеведческий музей Майкопского района имени супругов И.В. и Е.И. Жерноклевых».

В 2021 году музей посетили 11 103 человека, проведены 203 экскурсии, 15 массовых мероприятий, 41 лекция, оформлено 26 выставок, в научно-вспомогательный фонд музея принято 12 экспонатов, в основной фонд - 116.

Продолжена работа по наполнению сайта музея информацией. Всего сайт музея в 2021 году посетили 12 307 человек.

Среди проведенных мероприятий преобладают мероприятия патриотической направленности.

В 2021 году продолжено составление электронного каталога. В Госкаталог РФ внесены 6 583 единицы хранения в соответствии с планом-графиком, а также 116 вновь поступивших экспонатов.

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения».

Задача подпрограммы:

- создание условий для функционирования библиотек.

Объем финансирования подпрограммы составил 14615,3 тыс. рублей, что составляет 22,7% от общего объема финансирования муниципальной программы. Из муниципального бюджета выделено 13912,9 тыс. рублей, из федерального бюджета –329,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Адыгея – 373,3 тыс. рублей.

МБУ «Межпоселенческая библиотечная система Майкопского района» насчитывает в своем составе 27 библиотек, две из них (Центральная и Каменномостская) являются детскими. Все библиотеки системы имеют статус «сельские». Координационным центром для библиотек района является Центральная библиотека, расположенная в п. Тульском.

Библиотечный фонд насчитывает 295 297 экземпляров изданий. Число посещений в отчетном году составило 177 426, пользователей – 18 006, документов на разных носителях выдано 3 067 экземпляров.

Для создания условий для организации досуга населения работники сельских библиотек организовывают и проводят мероприятия различной тематической направленности. В 2021 году проведено 1 475 мероприятий.

Библиотечными работниками Майкопского района обработано 2 038 запросов от населения района различной тематики. В Центральной библиотеке создан и ведется электронный каталог в программе «Модуль «Каталогизатор» АБИС «АС-Библиотека 3» (объем электронного каталога в 2021 году – 10 400 единиц). Пользователи Центральной и Центральной детской библиотек имеют доступ к национальной электронной библиотеке, осуществляющей свободный доступ читателей к фондам российских библиотек. Центральная библиотека предоставляет доступ к инсталлированным документам справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

В отчетном году приобретены 1164 единицы экземпляров книг по следующим направлениям: 1049 экземпляров художественной литературы, в том числе детской; 22 экземпляра словарей, справочников; 23 экземпляра научно-познавательной литературы; 70 экземпляров книг для досуга.

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности в 2021 году составили 46,9 тыс. рублей. Данная сумма включает в себя платные услуги, оказываемые библиотеками МБУ «МБС Майкопского района», и поступления из внебюджетных источников.

Работники библиотек принимали участие в конкурсах международного, всероссийского, межрегионального, республиканского, районного уровней.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» сотрудники библиотек района прошли курсы повышения квалификации по следующим программам: «Современные направления деятельности библиотек в работе с детьми и молодёжью» (Абадзехская сельская библиотека), «Технологии создания модельных библиотек нового поколения: ресурсы, сервисы, профессиональные стандарты», «Актуальные проблемы комплектования библиотечных фондов», «Особенности организации волонтёрской деятельности в сфере культуры» (Центральная библиотека).

Подпрограмма «Обеспечение функционирования учреждений культуры».

Задача подпрограммы:

- создание условий для функционирования учреждений культуры.

Объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета составил 11393,2 тыс. рублей, что составляет 17,7% от общего объема финансирования муниципальной программы.

В рамках подпрограммы обеспечивалось централизованное техническое обеспечение учреждений культуры.

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта».**

Цель муниципальной программы - укрепление здоровья и активного долголетия населения.

Муниципальная программа включает две подпрограммы:

- Создание условий для развития физической культуры и массового спорта.

- Развитие инфраструктуры спорта.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 100%. Степень реализации основных мероприятий составила 83%.

Объем финансирования подпрограммы составил 32429,6 тыс. рублей, что составляет 100% от планового объема финансирования муниципальной программы. Из муниципального бюджета выделено 4315,2 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Адыгея – 281,2 тыс. рублей, из федерального бюджета – 27833,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта».

Задача подпрограммы:

- мотивация населения к занятиям физической культурой и спортом, активизация спортивно-массовой работы.

В целях популяризации физической культуры и спорта среди населения проведены более 100 спортивных мероприятий (некоторые из которых организованы и проведены в дистанционном формате в связи с ограничениями, связанными с распространением COVID-19): Онлайн-соревнования по общей физической подготовке; Открытые Республиканский, Всероссийский турниры по шахматам на приз РДШ (интернет-площадка); нормативы по ОФП в онлайн-формате по видам спорта: волейбол, футбол, гандбол, самбо и многие другие.

Около 3 000 человек населения приняли участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях. На базе 11 образовательных центров функционируют 23 школьных спортивных клуба, с численностью 2 600 обучающихся.

Клубы в своей деятельности выполняют следующие функции: организуют и проводят физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников и Всероссийских спортивных игр школьников; формируют команды по видам спорта и обеспечивают их участие в соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориальных); пропагандируют в общеобразовательном учреждении основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа жизни; поощряют обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе; организуют работу по комплексу ГТО.

Основными формами работы клубов являются занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-технической подготовки.

В рамках работы по внедрению комплекса ВФСК ГТО количество зарегистрированных по итогам 2021 года составило 14 914 человек, что на 590 человек больше, чем в 2020 году. Центром тестирования нормативов комплекса ВФСК ГТО совместно с Администрацией района проведены следующие мероприятия: Зимний Фестиваль ВФСК ГТО; «День ГТО», посвященный 90-летию создания ВФСК ГТО; ГТО среди семейных команд и другие.

В 2021 году в сдаче нормативов комплекса ВФСК ГТО приняли участие 4 380 человек, выданы 279 золотых знаков отличия, 389 серебряных знаков отличия, 351 бронзовый знак отличия. Все плановые мероприятия, направленные на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 2021 год, реализованы в полной мере.

На территории муниципального образования «Майкопский район» по четырем видам спорта проведены российские спортивные мероприятия: Чемпионат Краснодарского края по Ралли 2021 года; Чемпионат России по Рафтингу; Всероссийские соревнования по рафтингу; Всероссийский Чемпионат «Велоспорт-шоссе», Кубок России, Первенство России; Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.

Спортсмены Майкопского района принимали участие в 71 спортивном мероприятии различного уровня (республиканские, региональные, всероссийские, международные), общее количество участников – более 1000 человек.

По итогам 2021 года 28,5 тысяч граждан Майкопского района вовлечены в систематические занятия физической культурой и спортом.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта».

Задача подпрограммы:

- повышение доступности услуг индустрии здорового образа жизни.

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» предусмотрено строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Майкопском районе - в п. Каменномостском, в х. Пролетарском и п. Первомайском.

В 2021 году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Каменномостском.

Сроки строительства спортивных комплексов в х. Пролетарском и п. Первомайском продлены до 2022 года.

**4. Муниципальная программа «Социальное развитие».**

Цель муниципальной программы - реализация государственной политики в сфере социального развития.

Муниципальная программа включает шесть подпрограмм:

- Социальная поддержка отдельных категорий граждан,

- Содействие развитию и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций,

- Профилактика правонарушений,

- Противодействие и профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту,

- Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни,

- Обеспечение государственных гарантий в области опеки и попечительства несовершеннолетних лиц.

Плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 году составил 58745,8 тыс. рублей. Фактический объем финансового обеспечения – 58741,8 тыс. рублей, в том числе 6228,8 тыс. рублей из муниципального бюджета, 52513,0 тыс. рублей - из республиканского бюджета Республики Адыгея на обеспечение государственных гарантий в области опеки и попечительства несовершеннолетних лиц.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 100%. Степень реализации основных мероприятий составила 95%.

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Задача подпрограммы:

- Повышение качества жизни отдельных категорий граждан.

Финансирование подпрограммы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования. Объём финансирования составил 5294,8 тыс. рублей.

Осуществлена единовременная денежная выплата 39 ветерану Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения. 29 нуждающимся жителям Майкопского района оказана материальная помощь из средств районного бюджета в виде финансовых средств. В число этих граждан вошли малоимущие, одиноко проживающие пенсионеры и иные категории граждан, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Произведена выплата пенсий за выслугу лет 40 муниципальным служащим МО «Майкопский район». Произведена выплата лицам, имеющим звание «Почетный гражданин Майкопского района» - 12 человек.

Подпрограмма «Содействие развитию и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций».

Задача подпрограммы:

- повышение эффективности социальной поддержки населения за счет привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Финансирование подпрограммы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования. Объём финансирования составил 650 тыс. рублей.

Приоритетными направлениями поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций являются: социальная реабилитация инвалидов, социальная реабилитация ветеранов войны и инвалидов. В 2021 году две социально ориентированных некоммерческих организации получили социальную поддержку. Количество граждан, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций составило 3165 человек.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений».

Задача подпрограммы:

- снижение количества правонарушений на территории Майкопского района.

Финансирование подпрограммы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования. Плановый объем финансирования составил 222,6 тыс. рублей, фактический – 218,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы осуществлялось обеспечение мер социального, правового, воспитательного и иного характера, направленных на нейтрализацию или устранение причин и условий совершения правонарушений. Проведены мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - памятные датам, тематические уроки, родительские собрания, районные конкурсы, спортивные соревнования, индивидуальная работа с детьми по вовлечению в творческие объединения, организация работы мобильной бригады. Временным трудоустройством несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в свободное от занятий время вовлечено 32 несовершеннолетних.

Проведены заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношения при Главе МО «Майкопский район», мероприятия по профилактике предупреждения межнациональных конфликтов, недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма, по профилактике злоупотребления алкоголем.

На территории района в отчетном году зарегистрированы 2529 правонарушений (в 2020 году – 2579). Отсутствуют преступления экстремистской направленности, преступления, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной, религиозной розни или совершенные мигрантами.

Подпрограмма «Противодействие и профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту».

Задача подпрограммы:

- снижение количества правонарушений, связанных с употреблением наркотических веществ и их незаконным оборотом.

Финансирование подпрограммы осуществлялось за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования составил 65,4 тыс. рублей.

Проведены все запланированные мероприятия: организация семинаров, круглых столов, встреч со специалистами среди детей и молодежи Майкопского района; подготовка, выпуск и распространение материалов антинаркотической направленности (листовки, плакаты, баннер); публикация в СМИ материалов по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, и освещение мероприятий антинаркотической направленности; проведение районного конкурса «Класс без вредных привычек», направленного на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни; подписка на издания антинаркотической направленности; организация дней здоровья; проведение районных соревнований «Мы за жизнь!» для детей с девиантным поведением.

Охват детей и молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях, направленных на противодействие злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту, составил 5530 обучающихся - 75,5%, все субъекты профилактики наркомании проводили мероприятия, в том числе и в заочном формате, с максимальным вовлечением участников.

На территории района зарегистрированы 62 правонарушения данной категории (в 2020 году – 63).

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни».

Задача подпрограммы:

- формирование у населения культуры здорового образа жизни и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, предупреждать развитие его нарушений и поддерживать оптимальное качество жизни.

В рамках достижения задачи муниципальной программы - формирование у населения культуры здорового образа жизни и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, предупреждать развитие его нарушений и поддерживать оптимальное качество жизни при содействии администрации МО «Майкопский район» информационноразъяснительные материалы размещались в районной газете «Маяк», на официальных сайтах администраций МО «Майкопский район», в социальных сетях.

Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий в области опеки и попечительства несовершеннолетних лиц».

Задача подпрограммы:

- обеспечение устройства и защиты личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних детей, которые остались без попечения родителей.

Финансирование подпрограммы осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея. Объем финансирования составил 52493 тыс. рублей.

Органом опеки и попечительства МО «Майкопский район» проводится работа по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих родителей, но нуждающихся в помощи государства. В течение 2021 года выявлен 31 несовершеннолетний, по тем или иным причинам оставшийся без попечения родителей.

Общее количество несовершеннолетних, оставшихся без родительского попечения, составило 246 человек, из них 40 детей-сирот. Все выявленные дети определены в семьи, в судебном порядке усыновлен один ребенок.

На 31.12.2021 в Майкопском районе функционировали 30 приемных семей, в которых воспитывалось 116 детей. В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних органы опеки и попечительства приняли участие в 68 судебных заседаниях.

Основные мероприятия подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий в области опеки и попечительства несовершеннолетних лиц» реализованы за исключением предоставления единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по причине необращения за указанной выплатой, носящей заявительный характер.

**5. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО «Майкопский район».**

Цель муниципальной программы - повышение качества жизни сельского населения.

Муниципальная программа включает две подпрограммы:

- Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений,

- Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Фактический объем финансового обеспечения – 341797,3 тыс. рублей, в том числе 7815,1 тыс. рублей из муниципального бюджета, 3235,5 тыс. рублей - из республиканского бюджета Республики Адыгея, 320318,2 тыс. рублей – из федерального бюджета, из внебюджетных источников – 19631,4 тыс. рублей.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 90%. Степень реализации основных мероприятий составила 92%.

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений».

Задача подпрограммы:

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы составило 110180,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств муниципального бюджета – 1186,9 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Адыгея – 1055,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 104509,4 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 3428,6 тыс. рублей.

В 2021 году 1 гражданин, проживающий и работающий на сельских территориях, получил свидетельство на приобретение жилья.

Завершены работы по объекту «Комплексное обустройство площадки под компактную застройку (газификация, водоснабжение, энергоснабжение, подъездные дороги) в п. Табачном Майкопского района Республики Адыгея».

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Задача подпрограммы:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы составило 231616,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств муниципального бюджета – 6628,2 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Адыгея – 2179,9 тыс. рублей, федерального бюджета – 215808,8 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 7000 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в отчетном году произведен капитальный ремонт двух домов культуры (здание МБУ «МЦНК Майкопского района» в п. Тульском и сельский Дом культуры ст. Абадзехской), Учебного корпуса №1 ст. Кужорской МБОУ «Образовательный центр № 6 Майкопского района». Завершено строительство блочно-модульной котельной, ремонт системы отопления, монтаж оконных блоков Учебного корпуса №2 МБОУ «Образовательный центр №3 Майкопского района».

Завершается капитальный ремонт МБДОУ № 37 в ст. Кужорской. Начато строительство детского сада на 150 мест по адресу: х. Красная Улька, завершение строительства запланировано на 2022 год. Осуществлено строительство линейных объектов: распределительный газопровод низкого давления ст. Даховская протяженностью 14,1 км, распределительный газопровод низкого давления ст. Дагестанской, протяженностью 16,8 км.

Завершена реконструкция водопроводных сетей с расширением п. Тульского общей протяженностью 18 км.

**6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения».**

Цель муниципальной программы - повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Майкопского района.

Муниципальная программа включает четыре подпрограммы:

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах,

- Обеспечение безопасности дорожного движения,

- Профилактика терроризма,

- Построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 году составил 2700,2 тыс. рублей.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 100%. Степень реализации основных мероприятий составила 84%.

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».

Задача подпрограммы:

- минимизация ущерба, причиненного населению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составило 2579,9 тыс. рублей.

Деятельность органов управления и сил гражданской обороны звена «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» МО «Майкопский район» (РСЧС) в отчетном году осуществлялась в соответствии с организационно-методическими указаниями МЧС России и Планом основных мероприятий Республики Адыгея по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021 год.

Основные усилия были направлены:

- на реализацию мер в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного, техногенного и военного характера и повышения уровня защищенности опасных объектов инфраструктуры, населения и территории от их опасного воздействия;

- на дальнейшее повышение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации, эффективное использование финансовых и материальных резервов для ликвидации ЧС, создание и поддержание необходимых условий для сохранения жизнеобеспечения пострадавшего населения, как в мирное, так и в военное время.

В 2021 году в муниципальном образовании «Майкопский район» режим ЧС муниципального уровня вводился дважды, в том числе:

1. Постановлением администрации МО «Даховское сельское поселение» от 18 мая 2021г № 82 в связи с комплексом неблагоприятных метеоявлений с подтоплением частных домовладений и повреждений градом жилых домов и хозяйственных построек.

2. Постановлением администрации МО «Майкопский район» от 28 июня 2021г. № 278 и от 29 июня 23021г. № 285 в связи с выпадением сильного дождя и подтоплением частных домовладений в ст. Курджипская, ст. Абадзехская.

В рамках подпрограммы осуществлялось обеспечение специализированной гидрометеорологической информацией о состоянии окружающей среды; обслуживание систем видеонаблюдения, систем оповещения, прямых каналов связи Единой дежурно диспетчерской службы; обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения».

Задача подпрограммы:

- повышение безопасности дорожного движения.

Фактический объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составил 120 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы приобретено 1300 световозвращающих элементов для обучающихся и воспитанников образовательных организаций района и проведен муниципальный этап смотра-конкурса «Безопасное колесо».

Подпрограмма «Профилактика терроризма».

Задача подпрограммы:

- профилактика терроризма и экстремизма.

Для решения поставленной задачи в местной районной газете, в социальных сетях публиковались информационные материалы антитеррористической и антиэкстремисткой направленности.

Подпрограмма «Построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Задача подпрограммы:

- развитие общественной безопасности.

В 2021 году подпрограмма не реализовывалась.

**7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем».**

Цель муниципальной программы - повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий.

Муниципальная программа включает четыре подпрограммы:

- Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей,

- Обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями»,

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фактический объем финансового обеспечения муниципальной программы составил 39120,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея – 19944,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1058,84 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 18117 тыс. рублей.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 82%. Степень реализации основных мероприятий составила 87%.

В 2021 году реализовывалась две подпрограммы - «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Задача подпрограммы:

- создание безопасных и благоприятных жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» по республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», участником которой является администрация МО «Майкопский район», запланировано расселение 15 аварийных многоквартирных домов площадью 3131,3 кв. м. Численность собственников жилых помещений составляет 111 человек.

В рамках реализации этапа 2021 года администрацией МО «Майкопский район» в муниципальную собственность приобретено 8 жилых помещений общей площадью 410,82 кв.м. Стоимость 1 квадратного метра приобретенного жилья составила 36812,8 рублей. Общая стоимость жилых помещений составила 15123,4 тыс. руб.

Приобретенные жилые помещения предоставлены 7 собственникам квартир, расположенных в аварином многоквартирном доме, по адресу: п. Первомайский, ул. Школьная, д. 37.Одно жилое помещение будет предоставлено собственнику аварийного жилья после предоставления им правоустанавливающих документов.

В конце 2021 года администрацией МО «Майкопский район» приобретено еще одно жилое помещение площадью 89,2 кв. м и стоимостью 3416,2 тыс. руб. Данное жилое помещение предназначено для расселения четырех собственников аварийного жилья площадью 86,3 кв.м, расположенного по адресу п. Спокойный, ул. Лесная, 4. Таким образом, в 2021 году для расселения аварийного жилищного фонда приобретено девять благоустроенных жилых помещений, из которых в собственность граждан передано семь жилых помещений.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Цель подпрограммы:

- государственная поддержка в решении жилищной проблемы детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках переданных государственных полномочий Республики Адыгея в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в 2021 году Администрация МО «Майкопский район» 11 приобретено 11 жилых помещений для детей-сирот, в том числе с учетом несовершеннолетних членов их семей.

Жилые помещения приобретены в собственность муниципального образования (специализированный фонд муниципального жилья) и были предоставлены детям-сиротам по договорам найма жилого помещения.

**8. Муниципальная программа «Экономическое развитие».**

Цель муниципальной программы – развитие отраслей экономики.

Муниципальная программа включает четыре подпрограммы:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства»,

- «Развитие туризма»,

- «Развитие сельского хозяйства»,

- «Развитие промышленности, торговли и транспорта».

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 100%. Степень реализации основных мероприятий составила 98%.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Задача подпрограммы:

- стимулирование предпринимательской активности.

На 01.01.2022 общее количество субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории района, составило 2545 единиц (308 юридических лиц, 1449 индивидуальных предпринимателей и 788 самозанятых – физических лиц) и увеличилось к 2020 году на 481 единицу или 23%.

В 2021 году открыли свое дело 285 индивидуальных предпринимателей и 12 юридических лиц, зарегистрировались 801 плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый). Увеличение числа самозанятых связано с выходом «из тени» граждан, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, но не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей из-за последующей налоговой нагрузки, а также с отменой с 01.01.2021 налогового режима «единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

В рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при активном взаимодействии с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) Республики Адыгея, в 2021 году субъектам МСП из МО «Майкопский район» оказаны следующие виды финансовой поддержки:

- 12 субъектов МСП получили микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства Республики Адыгеи на общую сумму 37,1 млн. руб.;

- 4 претендента стали получателями грантов: по программе «Агростартап» - 2 получателя на сумму 5,87 млн. руб., на развитие семейных ферм – 2 получателя на сумму 9,92 млн. руб.;

- 34 сельхозтоваропроизводителя района получили субсидии на сумму 72,1 млн. руб. по 17 направлениям.

5 субъектов предпринимательства района получили гарантии и поручительства Гарантийного фонда Республики Адыгея на сумму 12,95 млн. руб. и смогли воспользоваться кредитными средствами на развитие собственного бизнеса в размере 22,65 млн. руб.

В части мер нефинансовой поддержки:

- 148 субъектам МСП оказаны консультационные услуги;

- 52 субъектам МСП оказаны маркетинговые услуги (разработка бизнес-плана, сайта, фирменного стиля, размещение на электронных торговых площадках);

- 11 субъектам МСП оказаны образовательные услуги;

- 6 субъектам МСП оказаны услуги по продвижению продукции на экспорт: поиск партнера, участие в реверсной бизнес-миссии и выставках.

В МО «Майкопский район» и двух сельских поселениях сформированы перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам предпринимательства, в которые включены 15 объектов. Доля объектов, сданных в аренду, составляет 73%.

Подпрограмма «Развитие туризма».

Задача подпрограммы:

- создание условий для всесезонного привлечения туристских потоков качественными и конкурентоспособными туристскими продуктами.

В 2021 году Майкопский район представлен 193 объектами туристской индустрии, включающим 183 гостиницы и иных средств размещения (гостевые дома, базы отдыха), номерной фонд которых составляет около 6000 мест.

Паспорта безопасности или акты обследования и категорирования гостиницы должны иметь 47 объектов размещения. Собственники 28 объектов размещения имеют антитеррористические паспорта безопасности или акты обследования гостиницы. У пяти объектов размещения акт обследования и категорирования гостиницы находится в разработке. У восьми объектов размещения отсутствуют акты обследования и категорирования. На шести объектах получен отказ от собственника на проведение мониторинга по антитеррористической защищенности объекта и оформление актов безопасности и категорирования гостиницы. Отказы мотивированы тем, что данные гостевые дома являются частными домовладениями.

Проведена работа по оказанию содействия организациям и индивидуальным предпринимателям туристской индустрии в доведении информации о существующих мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах, признанных наиболее пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции и условиях их использования.

Проведена работа по выявлению мест размещения, расположенных на территории Майкопского района, собственники которых оказывают гостиничные услуги. Велась разъяснительная работа о правилах и порядке предоставления гостиничных услуг, а также существующих нормативных актах и их применимости.

Проведена работа по мониторингу соблюдения стандарта работы по реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на объектах туризма.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства».

Задача подпрограммы:

- стимулирование развития сельского хозяйства.

Сельскохозяйственную деятельность в Майкопском районе ведут 120 хозяйств различной формы собственности: 27 предприятий и 93 КФХ, из которых 7 организаций и 45 КФХ осуществляют деятельность в области животноводства.

Всего на территории района 47963 га земель сельскохозяйственного назначения, из них 37917 га составляет площадь сельхозугодий: 21470 га пашни, 10463 га пастбищ, 4060 га сенокосов, 1924 га заняты многолетними насаждениями.

На долю растениеводства приходится более 50% от общего объема сельскохозяйственной продукции. В 2021 году произведен сев всех культур на площади 19537 га, что на 676 га ниже прошлого года (из-за погодных условий ООО «Нива» не досеяло 1 360 га, пашня находилась под парами). Основной объем производства в растениеводстве составляют зерновые и зернобобовые культуры.

В 2021 году объем производства зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 28,5 тыс. тонн.

Урожайность зерновых культур (озимых и яровых) в хозяйствах всех категорий 2021 году составила 37,7 ц/га, посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий – 7 602 га.

Под урожай 2022 года посеяно 5753 га озимых зерновых и зимующих культур: 5358 га - озимой пшеницей; 375 га – озимым ячменем, тритикале посеян на площади 20 га. Из общей площади с минеральными удобрениями Администрация МО «Майкопский район» 35 посеяно 5380 га, внесено 362,3 т действующего вещества, в том числе: 72,8 т азота, 167,9 т фосфора, 121,6 т калия.

В рамках реализации мероприятий по технической и технологической модернизации сельского хозяйства сельхозтоваропроизводителями района в 2021 году приобретены 67 единиц сельскохозяйственной техники: 21 трактор, 8 зерноуборочных комбайна, 1 дискатор, 2 пресподборщика, 2 погрузчика, 3 сеялки и 30 единиц прочей техники. В 2022 году хозяйствами района планируется приобрести еще 10 единиц сельскохозяйственной техники.

Площадь, занятая многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, составляет 1883 га, из них по интенсивной технологии – 809 га.

В 2021 году объем производства плодово-ягодной продукции в хозяйствах всех категорий составил 12,3 тыс. тонн.

За 2021 год во всех категориях хозяйств района произведено: скота и птицы на убой (в живом весе) 889,4 т или 102% к 2020 году, молока - 11,3 тыс. т или 102%, яиц 2,8 млн. штук или 102,2%. За 2021 год во всех категориях хозяйств по сравнению с 2020 годом выросло поголовье крупного рогатого скота на 2,5%, коров на 15,5 %, овец и коз на 35,3%. Поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в МО «Майкопский район» в 2021 году во всех категориях хозяйств составило: крупного рогатого скота - 5709 голов; коров - 3571 голова; овец и коз - 12572 головы.

В рамках реализации государственной программы Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на поддержку агропромышленного комплекса в 2021 году выделено 87,9 млн. рублей, в том числе 55,6 млн. руб. за счет средств федерального бюджета, 32,3 млн. руб. за счет бюджета Республики Адыгея. Два участника получили грант по линии «Агростартап», на развитие хозяйства им выделено 5,9 млн. руб.; два хозяйства получили грант на развитие семейной фермы, сумма поддержки составила 9,9 млн. руб.; 34 сельхозтоваропроизводителя района получили субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Адыгея в сумме 72,1 млн. руб. по 17 направлениям.

На 01.01.2022 показатель неиспользуемых земель сельхозназначения составил 1 664 га, в том числе пашни - 727 га, в 2021 году введено в оборот 1 241 га, в том числе: пашни – 106 га.

Подпрограмма «Развитие промышленности, торговли и транспорта».

Задача подпрограммы:

- создание и развитие современной промышленной, транспортной и торговой инфраструктуры.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь-декабрь 2021 года составил 3954,0 млн. руб. или 121,3% к 2020 году.

В структуре промышленного производства 93,3% занимают обрабатывающие производства - объем отгрузки промышленной продукции составил 3688,9 млн. рублей, темп роста к уровню, достигнутому в 2020 году – 123,9%.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по данным службы статистики за 9 месяцев и оперативным данным предприятий в 2021 году составил 4 465,0 млн. рублей, или 113% к периоду прошлого года.

В рамках работы с потенциальными инвесторами администрацией МО «Майкопский район» сформированы инвестиционные площадки для рекреационно-туристической деятельности, площадки для размещения промышленного производства, подготовлены презентационные материалы. Информация о них размещена в сети «Интернет» на сайтах http://investinadygea.ru, http://investra.ru, майкопский-район.рф.

Потребительский рынок муниципального образования «Майкопский район» представляют объекты торговли, общественного питания и сферы услуг различных форм собственности, имеющие 570 объектов, из них 452 объекта розничной торговли, в том числе 21 сетевой универсам (4 магазина «Магнит», 4 магазина «Магнит Косметик», 6 магазинов «Пятерочка», 2 магазина «Агрокомплекс», магазин «Доброцен», магазин «ДНС», магазин «Светофор», магазин «ФиксПрайс», магазин «Победа»), 64 объекта общественного питания, 52 объекта бытового обслуживания.

Розничной продажей алкогольной продукции на территории МО «Майкопский район», в том числе пива, занимаются 128 объектов торговли и общественного питания. 54 хозяйствующих субъекта имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Оборот розничной торговли (по крупным и средним предприятиям) за 2021 год составил – 2 092,4 млн. руб., индекс физического объема к аналогичному периоду прошлого года – 120%. Оборот общественного питания за 2021 год составил 18,2 млн. руб., индекс физического объема к уровню прошлого года составил 159,2 %. Объем платных услуг за 2021 год составил 47,8 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 134,3%.

За 2021 год на территории района проведено 59 ярмарок выходного дня, из них 17 проведено администрацией МО «Майкопский район», в которых приняли участие 235 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждане, имеющие личные подсобные хозяйства.

В целях стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары еженедельно проводится мониторинг по недопущению необоснованного роста цен на продукты питания по муниципальному образованию. Информация об итогах мониторинга еженедельно направлялась в Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея.

В целях привлечения внимания на соблюдение принципов ответственного потребления товаров и услуг, развития правовой грамотности и правосознания, популяризации законодательства о защите прав потребителей, а также в связи с Всемирным днем защиты прав потребителей в администрации МО «Майкопский район» с марта работает телефонная «горячая линия» по актуальным вопросам защиты прав потребителей.

В 2021 году в ходе выездных мероприятий администрацией МО «Майкопский район» совместно с сотрудниками полиции, работниками администраций сельских поселений на постоянной основе проводился мониторинг соблюдения стандартов работы по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также выявление и пресечение нарушений правил поведения в условиях действующего режима повышенной готовности на предприятиях (в организациях) расположенных на территории Майкопского района.

В реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок входят 10 муниципальных маршрутов, охватывающих 17 населенных пунктов. Маршруты проходят по дорогам федерального, регионального и местного значений. Услуги по перевозкам по муниципальным маршрутам оказывают три индивидуальных предпринимателя.

В 2021 году проведен открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории МО «Майкопский район» по нерегулируемым тарифам по маршруту: «Цветочный – Тульский», выдано свидетельство на право осуществления перевозки пассажиров и багажа и дорожная карта.

**9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».**

Цель муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования.

Задача муниципальной программы:

- обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании «Майкопский район».

Муниципальная программа включает следующие основные мероприятия:

- нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса,

- организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета,

- эффективное управление муниципальным долгом,

- обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля,

- повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования «Майкопский район», создание условий для эффективного использования бюджетных средств,

- повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений муниципального образования «Майкопский район»,

- формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами.

Фактический объем финансового обеспечения муниципальной программы составил 24627,9 тыс. рублей, в том числе из средств муниципального бюджета – 15462,0 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета Республики Адыгея – 9165,9 тыс. рублей.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 100%. Степень реализации основных мероприятий составила 100%.

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования в 2021 году была нацелена на обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета МО «Майкопский район» в условиях ограниченности доходных источников, а также обеспечения исполнения всех расходных обязательств.

Районный бюджет МО «Майкопский район» по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 106,3 % к уточненному годовому плану. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов составило 343396,7 тыс. рублей, темп роста к 2020 году – 114,4%.

Налоговые доходы исполнены в сумме 290411,7 тыс. рублейили 104,3% от планового значения, темп роста к 2020 году – 113,5 %. Неналоговые доходы исполнены в сумме 52985,0 тыс. рублей или 119,2% от планового значения, темп роста к 2020 году – 119,8%. Доля налоговых платежей в объеме налоговых и неналоговых доходов за 2021 год составила 84,6%.Наиболее значимыми налогами являлись: налог на имущество организаций – 38,1% в общей сумме налоговых поступлений; налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) – 31,3 % в общей сумме налоговых поступлений; налог на доходы физических лиц – 27,3 %в общей сумме налоговых поступлений.

Исполнение неналоговых доходов в 2021 году составило 52985,0 тыс. рублей, что на 8753,1 тыс. рублей больше, чем за 2020 год.

Общий объем расходов бюджета МО «Майкопский район» за 2021 год составил 1 640 953,7 тыс. рублей, при бюджетных назначениях 1752 590,7 тыс. рублей. Таким образом, районный бюджет по расходам исполнился на 93,6%.

При исполнении районного бюджета в 2021 году был погашен кредит кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 16 млн. рублей. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 составляет 62,34 млн. рублей, в сравнении с прошлым годом долг сократился на 23%.

В 2021 году в ходе контрольных мероприятий, проведенных Управлением экономического развития и финансов, выявлено использование средств с нарушением законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетного (бухгалтерского) учета и прочих нормативных правовых актов на общую сумму 2674,2 тыс. рублей. Выполнены все мероприятия, предусмотренные планом контрольной деятельности на 2021 год. По результатам проверок в адрес объектов контроля направлены представления об устранении нарушений. В результате принятых мер обеспечено устранение нарушений на общую сумму 897,8 тыс. рублей.

Бюджетам сельских поселений МО «Майкопский район» в 2021 году для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности предоставлены из районного бюджета трансферты на сумму 61266,1 тыс. рублей.

**10. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления».**

Цель муниципальной программы – развитие эффективной системы муниципального управления.

Муниципальная программа включает следующие три подпрограммы:

- Развитие земельных отношений,

- Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления,

- Профессиональное развитие и подготовка кадров муниципальной службы.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 100%. Степень реализации основных мероприятий составила 80%.

Подпрограмма «Развитие земельных отношений».

Задача подпрограммы: повышение эффективности управления земельными ресурсами.

В 2021 году вовлечено в налоговый оборот путем возмездной передачи в собственность физических лиц 180 земельных участков. В аренду передан 201 земельный участок. За отчетный период проведено 67 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и 3 аукциона по продаже земельных участков.

В целях обеспечения выполнения плановых назначений в доход консолидированного бюджета арендной платы за землю ежеквартально проводился анализ поступлений в бюджет по указанному виду платежа, а также сверки расчетов по арендной плате за землю с арендаторами.

В бюджет МО «Майкопский район» за 2021 год получено доходов: от сдачи в аренду земельных участков на сумму 40 201,9 тыс. рублей (в 2020 году - 26 704,4 тыс. рублей), от продажи земельных участков – 8 239,7 тыс. рублей (в 2020 году - 14 406,0 тыс. рублей), от реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Майкопский район» – 451,1 тыс. рублей.

В 2021 году подготовлено 27 постановлений о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно; 180 договоров купли-продажи земельных участков; 201 договор аренды земельных участков; 22 соглашения о перераспределении земельных участков; 349 решений на размещение объектов по ст. 39.36 ЗК РФ; 8 постановлений о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование; 4 договора безвозмездного пользования земельным участком.

В целях выполнения бюджетных назначений и снижения недоимки в бюджет в отчетном периоде проведена следующая работа:

- передано к взысканию в службу судебных приставов исполнительных 27 листов на сумму 3026 тыс. рублей;

- в рамках исполнительного производства взыскано 1571,9 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках реализации Закона Республики Адыгея от 28.12.2011 № 59 «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно» многодетным семьям было предоставлено шесть земельных участков, согласно поданным заявлениям.

Подпрограмма «Профессиональное развитие и подготовка кадров муниципальной службы».

Задача подпрограммы: обучение муниципальных служащих администрации муниципального образования «Майкопский район».

В рамках исполнения основного мероприятия «Совершенствование кадрового обеспечения муниципальной службы» кадровый резерв сформирован на 9 должностей муниципальной службы администрации МО «Майкопский район».

Реализация подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления» в отчетном году не осуществлялась.

**11. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья среди населения Майкопского района».**

Цель муниципальной программы - формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек

Муниципальная программа муниципального образования «Майкопский район» «Укрепление общественного здоровья среди населения Майкопского района» разработана в рамках исполнения Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» на региональном уровне и протокола заседания Координационного совета по реализации демографической и семейной политики в Республике Адыгея от 23.12.2020 № 2.

Информирование и мотивирование граждан к ведению ЗОЖ, отказу от вредных привычек реализуется посредством проведения информационно-коммуникационных кампаний и профилактических мероприятий. При содействии администрации МО «Майкопский район» информационно-разъяснительные материалы публикуются в районной газете «Маяк», размещаются на официальных сайтах администраций сельских поселений Майкопского района, в социальных сетях.

За 2021 год в газете опубликовано 57 статей, в социальных сетях размещено – 35 материалов. В рамках профилактических мероприятий, врачом психиатром-наркологом ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района» проведены 76 встреч с подростками и молодежью по вопросам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни (охват – 665 человек), прочитано 6 лекций с просмотром видеофильмов на антиалкогольную тему (охват – 267 человек), с распространением печатной продукции в виде памяток и листовок на тему: «О вреде употребления алкоголя».

В приемном отделении ЦРБ Майкопского района транслируется видеоролик на антиалкогольную тематику. В рамках Всероссийского Дня Трезвости в общеобразовательных учреждениях Майкопского района проведены лекции и беседы с обучающимися 10 классов о вреде употребления алкоголя, также продемонстрирован видеофильм, направленный на формирование здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

В рамках реализации профилактических мероприятий с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, родители которых злоупотребляют спиртными напитками, члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования «Майкопский район» посетили более 30 семей, проживающих на территориях МО «Абадзехское сельское поселение», МО «Каменномостское сельское поселение», МО «Краснооктябрьское сельское поселение», МО «Кужорское сельское поселение», МО «Тимирязевское сельское поселение», с целью предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, мотивирования их к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек.

В рамках профилактических мероприятий по выявлению и постановке на учет лиц, больных алкоголизмом, продолжается межведомственное взаимодействие с ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района», ОМВД России по Майкопскому району по предоставлению списков граждан, употребляющих алкоголь и представляющих социальную опасность. С данной категорией лиц проводится профилактическая работа, направленная на отказ от употребления алкоголя. С гражданами, доставленными на медицинское освидетельствование в состоянии алкогольного опьянения, врачом психиатром-наркологом проводится просветительная работа, направленная на отказ от дальнейшего употребления алкоголя. При выявлении у граждан симптомов хронической интоксикации, они (при получении добровольного согласия на госпитализацию) направляются в наркологическое отделение ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский наркологический диспансер» для прохождения стационарного лечения.

По состоянию на 31.12.2021 года на учете состоит 843 лица с синдромом зависимости от алкоголя, с вредными последствиями от употребления алкоголя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 976 человек, наблюдается снижение больных алкоголизмом, состоящих на учете, на 133 человек, или на 14%.

В рамках работы Комиссии по борьбе с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции Майкопского района, сотрудниками администраций сельских поселений во взаимодействии с сотрудниками отдела МВД России по Майкопскому району проведены профилактические мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной и спиртосодержащей продукцией (рейды), в целях снижения потребления алкоголя, а также самогоноварения жителями Майкопского района.

По предварительным данным Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея, в Майкопском районе розничная продажа алкогольной продукции на душу населения в 2021 году составляет 5,74 л (значение показателя по республике - 8,7 л).

Приложение № 2

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателя (индикатора) | единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Отклонение фактического значения от планового, %, +/- |
| плановое значение | фактическое значение |
| **1.** | **Развитие образования** |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в организации дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 13 | 20 | +7 |
| 1.2. | доля выпускников, обучавшихся по программам среднего общего образования, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общей численности выпускников, обучавшихся по программам среднего общего образования | % | 1 | 0 | 0 |
| 1.3. | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 65 | 75,1 | +10,1 |
| 1.4. | доля детей и молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность, к общей численности детей и молодежи | % | 18 | 17 | -1 |
| 1.5. | доля педагогических работников, вовлеченных в национальную систему профессионального роста, к общей численности педагогических работников | % | 10 | 10 | 0 |
| **2.** | **Развитие культуры** |
| 2.1. | количество посетителей культурно-массовых мероприятий | человек | 265388 | 320279 | 121 |
| 2.2. | количество участников клубных формирований | человек | 3019 | 3138 | 104 |
| 2.3. | количество посетителей, обслуживаемых на досуговых мероприятиях | человек | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | количество посетителей выставочных проектов | человек | 9114 | 11103 | 122 |
| 2.5. | количество посетителей библиотек | человек | 145700 | 177426 | 122 |
| 2.6. | количество обслуживаемых учреждений культуры | единиц | 40 | 40 | 0 |
| 2.7. | уровень удовлетворенности населения муниципального образования "Майкопский район" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 | 0 |
| 2.8. | уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры муниципального образования "Майкопский район" (библиотеки) от нормативной потребности | % | 81,5 | 81,5 | 0 |
| 2.9. | уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) муниципального образования "Майкопский район" от нормативной потребности | % | 100,4 | 100,4 | 0 |
| 2.10. | отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования "Майкопский район" к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Республике Адыгея | % | 100 | 100 | 0 |
| **3.** | **Развитие физической культуры и спорта** |
| 3.1. | доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения  | % | 46,5 | 46,5 | 0 |
| 3.2. | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единой пропускной способности объектов спорта | % | 60 | 60 | 0 |
| **4.** | **Социальное развитие** |
| 4.1.  | Доля граждан, получивших социальную поддержку, из числа имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 0 |
| 4.2. | Количество граждан, охваченных проектами социально-ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 3165 | 3165 | 0 |
| 4.3. | снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних | % | 0,1 | 6 | +5,9 |
| 4.4. | снижение количества правонарушений  | % | 0,1 | 1,9 | +1,8 |
| 4.5. | снижение уровня заболеваемости населения  | % | 0,1 | 10,7 | +10,6 |
| 4.6. | снижение количества правонарушений, связанных с употреблением наркотических веществ и их незаконным оборотом | % | 0,2 | 1 | +0,8 |
| 4.7. | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 0 |
| **5.**  | **Комплексное развитие сельских территорий МО «Майкопский район»** |
| 5.1. | улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих на сельских территориях муниципального образования «Майкопский район»  | семей | 2 | 1 | 50 |
| 5.2. | количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 1 | 1 | 0 |
| 5.3. | количество населенных пунктов, к которым подведены газопроводы низкого давления | единиц | 2 | 2 | 0 |
| 5.4. | повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности (водой)  | % | 68 | 68,1 | +0,1 |
| 5.5. | количество реализованных проектов комплексного развития муниципального образования | единиц | 1 | 1 | 0 |
| **6.** | **Обеспечение безопасности населения** |
| 6.1. | сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций до руководящего состава и органов управления гражданской обороны, муниципального звена территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, администраций сельских поселений до 30 минут.  | минут | 30 | 30 | 0 |
| 6.2. | охват обучающихся и воспитанников образовательных организаций Майкопского района мероприятиями в сфере безопасности дорожного движения | % | 100 | 100 | 0 |
| 6.3. | охват населения информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма. | % | 20 | 20 | 0 |
| **7.**  | **Обеспечение доступным и комфортным жильем** |
| 7.1. | количество граждан, расселенных из аварийного жилья | человек | 17 | 11 | 64,7 |
| 7.2. | количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | человек | 11 | 11 | 0 |
| **8.**  | **Экономическое развитие**  |
| 8.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 5393 | 6047 | 112 |
| 8.2. | темп роста объемов туристского потока | % | 103 | 104 | +1 |
| 8.3. | темп роста объемов отгруженной промышленной продукции | % | 104,7 | 121,3 | +16,6 |
| **9.**  | **Управление муниципальными финансами** |
| 9.1. | Соответствие дефицита районного бюджета требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | не более 10% от объема собственных доходов | 0 | +10 |
| 9.2. | Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Майкопский район» к доходам районного бюджета без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | менее 100% | 18,15 | +81,85 |
| 9.3. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования «Майкопский район» и муниципальных учреждений муниципального образования «Майкопский район» к расходам бюджета за исключением субвенций из республиканского бюджета | % | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Удельный вес расходов районного бюджета в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов районного бюджета | % | 80 | 90,3 | +10,3 |
| 9.5. | Исполнение расходов районного бюджета | % | не ниже 90% | 93,6 | +3,6 |
| 9.6. | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования к объему расходов районного бюджета за исключением объема субвенций из бюджета вышестоящего уровня | % | не выше 15% | 0,04 | +14,96 |
| 9.7. | Выполнение плана контрольных мероприятий  | % | 100 | 100 | 0 |
| 9.8. | Средняя оценка качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования «Майкопский район»  | балл | не ниже 0,6 | 0,9 | +0,3 |
| **10.** | **Совершенствование муниципального управления** |
| 10.1. | Рост неналоговых доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными ресурсами | % | 5 | 5 | 0 |
| **11.** | **Укрепление общественного здоровья среди населения Майкопского района** |
| 11.1. | охват населения информационно-коммуникационными кампаниями | % | 12 | 17,6 | +5,6 |
| 11.2. | количество профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции | единиц | 8 | 11 | 137,5 |

Приложение № 3

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Майкопский район», связанных с реализацией муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципальной программы  | Плановое финансирование | Фактическое финансирование |
| Всего | бюджет муниципального образования | бюджет Республики Адыгея | федеральный бюджет | бюджеты сельских поселений | внебюджетные источники | Всего | бюджет муниципального образования | бюджет Республики Адыгея | федеральный бюджет | бюджеты сельских поселений | внебюджетные источники |
| 1 | Развитие образования | 840738,96 | 233237,7 | 496675,2 | 87646,6 | 0 | 23179,5 | 817633,5 | 232676,6 | 494847,7 | 77391,1 | 0 | 12718,2 |
| 2 | Развитие культуры и искусства | 64909,7 | 57706,3 | 754,5 | 6448,98 | 0 | 0 | 64512,2 | 57342,9 | 720,3 | 6448,98 | 0 | 0 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта | 62564,6 | 7993,9 | 545,7 | 54025 | 0 | 0 | 32429,6 | 4315,2 | 281,2 | 27833,2 | 0 | 0 |
| 4 | Социальное развитие | 58745,8 | 6232,8 | 52513 | 0 | 0 | 0 | 58721,8 | 6228,8 | 52493 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Комплексное развитие сельских территорий МО «Майкопский район» | 431994,5 | 46399,41 | 7032,28 | 376713,6 | 0 | 1849,2 | 341797,9 | 7815,09 | 3235,5 | 320318,2 | 0 | 10428,5 |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 2700,2 | 2700,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700,2 | 2700,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспечение доступным и комфортным жильем | 131726,2 | 2189,8 | 21573,4 | 0 | 0 | 107963,1 | 39120,6 | 1058,8 | 19944,8 | 0 | 0 | 18117 |
| 8 | Экономическое развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Управление муниципальными финансами | 24754,2 | 15588,3 | 9165,9 | 0 | 0 | 0 | 24627,9 | 15462 | 9165,9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Совершенствование муниципального управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Укрепление общественного здоровья среди населения Майкопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого  | 1618134,2 | 372048,4 | 588260,0 | 524834,2 | 0,0 | 132991,8 | 1381543,7 | 327599,6 | 580688,4 | 431991,5 | 0,0 | 41263,7 |

Приложение № 4

Результаты оценки эффективности муниципальных программ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая сводная оценка | Вывод об эффективности | Предложения по дальнейшей реализации |
| 1 | Развитие образования | 1 | высокоэффективная | дальнейшая реализация целесообразна |
| 2 | Развитие культуры и искусства | 0,9 | высокоэффективная | дальнейшая реализация целесообразна |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта | 0,92 | высокоэффективная | дальнейшая реализация целесообразна |
| 4 | Социальное развитие | 0,92 | высокоэффективная | дальнейшая реализация целесообразна |
| 5 | Комплексное развитие сельских территорий МО «Майкопский район» | 0,94 | высокоэффективная | дальнейшая реализация целесообразна |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 0,78 | удовлетворительная | дальнейшая реализация целесообразна |
| 7 | Обеспечение доступным и комфортным жильем | 0,79 | удовлетворительная | дальнейшая реализация целесообразна |
| 8 | Экономическое развитие | 0,98 | высокоэффективная | дальнейшая реализация целесообразна |
| 9 | Управление муниципальными финансами | 1 | высокоэффективная | дальнейшая реализация целесообразна |
| 10 | Совершенствование муниципального управления | 0,9 | высокоэффективная | дальнейшая реализация целесообразна |
| 11 | Укрепление общественного здоровья среди населения Майкопского района | 1 | высокоэффективная | дальнейшая реализация целесообразна |